## 23 Wzdłuż Trynki
Załącznik nr 1.1 do SIWZ Przedmiar robót - remont nawierzchni przy ZSZ nr 2 w Skierniewicach
Lp. | Podstawa wyceny | STWIORB | Opis | j.m. | Ilość
1 |  |  | Roboty przygotowawcze
1.1 |  |  | Roboty geodezyjne
1.1.1 | Uproszczona | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonwcza | kpl. | 1
1.2 |  |  | Roboty rozbiórkowe
1.2.1 | KNR 2-31 0803-03 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 10.08
1.2.2 | KNR 2-31 0815-06 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych - 50% odzysk | m2 | 18
1.2.3 | KNR 2-31 0811-04 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm - trylinka | m2 | 114
1.2.4 | KNR 2-31 0815-06 | D-01.02.04 | Rozebranie chodnika z płytek betonowych 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 43.3
1.2.5 | KNR 2-31 0814-02 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 7.2
1.2.6 | KNR 2-31 0813-03 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 19.2
1.2.7 | KNR 2-31 0812-03 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu | m3 | 1.75
1.2.8 | KNR 2-31 1510-05 + KNR 2-31 1511-02 | D-01.02.04 | Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym | t | 69.757
1.3 |  |  | Urządzenia obce
1.3.1 | KNNR 6 1305-02 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 - włazy kanałowe żeliwne - 1 szt. | m3 | 0.2
2 |  |  | Roboty ziemne
2.1 | KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0208-02 | D-02.01.01 | Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyładowczymi. | m3 | 49.458
3 |  |  | Podbudowy
3.1 | KNNR 6 0103-01 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | m2 | 179.7
3.2 | KNNR 6 0106-06 | D-04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 146.2
3.3 | KNNR 6 0106-05 | D-04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 33.5
3.4 | KNNR 6 0113-01 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 18
3.5 | KNNR 6 0113-02 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 128.2
3.6 | KNNR 6 0113-05 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 33.5
4 |  |  | Nawierzchnie
4.1 | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05b | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 10.08
4.2 | KNR 2-31 0511-03 | D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 146.2
4.3 | KNR 2-31 0511-02 | D-08.02.02 | Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 33.5
5 |  |  | Elementy ulic
5.1 | KNNR 6 0403-03 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych o przekroju 0,075 m3 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 16
5.2 | KNNR 6 0403-03 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych o przekroju 0,075 m3 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 17.2
5.3 | KNNR 6 0404-05 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm |  | 5
5.4 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem o przekroju 0,043m3 |  | 0.215
5.5 | Uproszczona |  | Obniżenie krawężników betonowych przy wejściu do budynku |  | 5
5.6 | Uproszczona |  | Przełożenie nawierzchni przy wejściu do budynku - obniżenie | m | 10
6 |  |  | Oznakowanie
6.1 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 1
6.2 | KNNR 6 0702-05 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, folia II generacji - średni | szt. | 1
6.3 | Uproszczona | D-07.01.01 | Oznakowanie pionowe - malowanie farbą chlorokauczukową miejsca dla niepełnosprawnych | szt. | 18